## Các câu hỏi CukCuk cần làm rõ v
STT | Câu hỏi CukCuk cần làm rõ | Phản hồi bên ShopeeFood | Ghi chú
A | Câu hỏi liên quan đến luồng kết nối
1 | Điều kiện bắt buộc cần có trước khi kết nối cửa hàng với ShopeeFood là gì? | - Ip server whitelist - webhook noti order ( spf noti order to) - endpoint menu để spf get menu (sync menu) - Auth ( nếu có) - whitelist spf id to allow spf call some api
2 | Việc đẩy mã cửa hàng, tên cửa hàng từ CukCuk sang ShopeeFood cần đáp ứng rule như thế nào? - Quy tắc đặt tên cửa hàng trên ShopeeFood có ảnh hưởng đến việc đẩy dữ liệu từ CukCuk sang ShopeeFood hay không? - Có giới hạn ký tự tên cửa hàng bên CukCuk khi đẩy thông tin sang ShopeeFood không? | Không có chiều sync Store info từ Cukcuk -> spf chỉ có api get store info từ spf về thôi
3 | Làm thế nào để CukCuk nhận được Key để gen QRCode ? | call api: Device Authorization API：/oauth2/devicecode. sẽ return về 1 link verify. từ cái link do en tự gen ra QR code
4 | Dựa vào đâu để chắc chắn rằng người dùng thiết lập kết nối chính xác cửa hàng bên CukCuk với ShopeeFood? | này spf k validate.
5 | Cơ chế xác thực Authen check như thế nào? | SPF sẽ send app id và app key
6 | Bên ShopeeFood có bản uat của luồng kết nối với bên nào không? | mỗi partner sẽ cấu hình và build riêng. k dùng chung
7 | Nếu chưa có gian hàng trên ShopeeFood thì có luồng kết nối không? Nếu cho phép kết nối thì kết nối như thế nào? | Khong kết nối dc
8 | Làm cách nào để xác định được user đã đăng nhập cửa hàng trên ShopeeFood chưa đúng với cửa hàng cần kết nối trên CukCuk? | chỉ có owner mới có thể link được. trên spf app có show name của quán nên owner có thể nhận diện được
9 | Sau khi kết nối thành công thì shopeeFood có trả về những thông tin gì ngoài merchantID? | khi kết nối success. spf sẽ trả về token. Cukcuk cần lưu lại và dùng để call api cần thiết
B | Câu hỏi liên quan đến luồng thiết lập cửa hàng sau khi kết nối thành công với ShopeeFood
1 | Cần thiết lập những gì sau khi kết nối thành công? (Thực đơn, thời gian mở cửa/đóng cửa; .....) | call api ( prefer api doc)
2 | Có đồng bộ thực đơn hai chiều hay không? Việc đồng bộ thực đơn cần lưu ý những gì? 1. Case 1: Nếu trên ShopeeFood chưa có thực đơn thì có cho phép đồng bộ thực đơn từ CukCuk sang ShopeeFood hay không? 2. Case 2: Nếu trên ShopeeFood đã có thực đơn thì cho phép đồng bộ như thế nào? Đồng bộ những thông tin gì về CukCuk? (Theo từng món, Nhóm,...) Cần lưu ý rule như thế nào để đồng bộ thực đơn từ ShopeeFood về CukCuk | có . pls refer api doc create menu api/ sync menu get dish api
3 | Có đồng bộ được chương trình khuyến mại lên ShopeeFood hay không? Nếu có thì cần lưu ý những thông tin gì? Các chương trình khuyến mại của ShopeeFood là gì? (Khuyến mại theo món; KM tổng đơn (Tiền/% tổng đơn);....) | chỉ support api khuyến mãi gạch giá
4 | Bên ShopeeFood có bản uat của luồng thiết lập sau khi kết nối với bên nào không? | mỗi partner sẽ cấu hình và build riêng. k dùng chung
C | Câu hỏi liên quan đến luồng đồng bộ dữ liệu đơn hàng
1 | Sau khi xác nhận đơn hàng trên ShopeeFood thì đẩy những thông tin gì về CukCuk? Cần lưu ý những quy tắc và các case cụ thể nào không? | api: get order detail. bên cukcuk cần thông tin gì thì save lại
2 | Trạng thái đơn hàng ở từng thời điểm là gì? | pls check api phần order
3 | Trường hợp đơn hàng áp dụng chương trình khuyến mại khi đồng bộ về CukCuk cần lưu ý những gì? Các case theo từng loại CTKM cần lưu ý đồng bộ như thế nào? | api get order detail. có file merchant discount/ merchant total discount, merchant_price
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## Câu hỏi làm rõ ngày 1206
STT | Câu hỏi CukCuk cần làm rõ | Phản hồi bên ShopeeFood | Ghi chú
A | Kết nối
1 | Một tài khoản ShopeeFood có thể kết nối đồng thời với nhiều chi nhánh trên CukCuk không? Cơ chế mapping được thực hiện như thế nào? | 1 app_id có thể dùng để kết nối nhiều store, mapping store 1:1 giữa 2 system
2 | Khi thực hiện kết nối ShopeeFood trên website CukCuk, người dùng cần nhập những thông tin gì để connect với shopee partner không? | Trên website Cuk Cuk, cần generate ra 1 QR code hoặc deeplink --> Người dùng mở link này để mở Partner App (của ShopeeFood) và đăng nhâp account, bấm Xác nhận để xác thực thông tin
B | Thiết lập thông tin sau khi kết nối
1 | Sau khi kết nối thành công, làm cách nào để nhà hàng có thể gửi tài khoản nhận tiền cho shopee food? | Tài khoản nhận tiền được cài đtặ khi nhà hàng đăng ký bán hàng trên SPF, đây là quy trình giữa SPF và nhà hàng
2 | Qúa trình nhận tiền từ shopee food diễn ra như thế nào? | Đây là quy trình giữa SPF và nhà hàng
3 | ShopeeFood quản lý giá bán sản phẩm như thế nào? Giá bán được thiết lập trên ShopeeFood hay có thể đồng bộ từ hệ thống CukCuk? | Giá bán có thể được thiết lập qua: - Partner App: app của SPF dành cho nhà hàng - Từ hệ thống Cuck Cuck
4 | Khi nhà hàng thay đổi giá bán sản phẩm, quy trình cập nhật giữa ShopeeFood và hệ thống CukCuk diễn ra như thế nào? | Giá bán được lưu tại SPF, không cập nhật ngược về Cuk Cuck. Cuk Cuk có thể có tính năng quản lý thực đơn, cho phép nhà hàng đồng bộ thực đơn này sang SPF, ghi đè lên thực đơn hiện tại trên SPF
C | Liên kết thực đơn
1 | Nếu nhà hàng chỉnh sửa thực đơn trực tiếp trên Shopee Partner (thêm món, sửa giá, sửa danh mục, ngừng bán món...) thì các thay đổi này có được đồng bộ về CukCuk hay không? | Không
2 | Sau khi đã đồng bộ thực đơn từ CukCuk sang ShopeeFood, khi nhà hàng thêm món mới và thực hiện đồng bộ: - Hệ thống đồng bộ toàn bộ thực đơn? - Hay chỉ đồng bộ các món thay đổi/món mới? | API cho phép cả 2 hình thức: - Đồng bộ 1 hoặc nhiều món - Đồng bộ toàn bộ menu (menu.sync)
3 | Khi đồng bộ món, nếu món có ở shopee food nhưng chưa có CukCuk, có đồng bộ các món ở shopee food về menu partner của CukCuk không? | Không
4 | Trường hợp muốn thêm món mới để bán trên nền tảng Shopee food có cho phép chọn hàng loạt món ở CukCuk đồng bộ sang shopee food không? | Có, tương tự câu C2
5 | Khi nhà hàng chọn đồng bộ , shopee đang hiểu là đồng bộ 1 chiều từ cukcuk sang shopee hay đồng bộ cả 2 chiều? | Đồng bộ 1 chiều từ Cuk Cuk sang SPF
6 | Nếu món đã tồn tại ở shopee, khi chọn món ở cukcuk để đồng bộ, nếu trùng với món đã có ở shopee -> hệ thống shopee có tự hiểu để không sinh thêm 1 dòng món mới không? | Trước khi đồng bộ cần mapping món 2 bên: Nếu món chưa được mapping --> khi đồng bộ từ Cuk Cuk sang SPF thì: - Sẽ xóa các món có ở SPF nhưng ko có id của Cuk Cuck --> sẽ mất lượt bán của món cũ - Tạo mới món có id của Cuk Cuk nhưng chưa có bên SPF - Update các món có mapping id 2 bên
7 | Trong trường hợp dữ liệu menu trên ShopeeFood và CukCuk khác nhau, hệ thống ưu tiên nguồn dữ liệu nào khi thực hiện đồng bộ? | Hệ thống lấy dữ liệu từ Cuk Cuk theo cơ chế tại mục C6
8 | Khi xóa món trên CukCuk, chọn đồng bộ -> món trên ShopeeFood được xử lý như thế nào? | Cuk Cuk có thể dùng 2 cách: - Call api xóa 1 món ở SPF - Call sync menu để đồng bộ toàn bộ menu --> SPF sẽ xóa món đó trên SPF
9 | Khi xóa món trên ShopeeFood, món trên CukCuk được xử lý như thế nào? | Món trên Cuk Cuk không ảnh hưởng. Nếu món này vẫn còn bên Cuk Cuk --> lần sau sync từ Cuk Cuk sang, sẽ tạo mới bên SPF
10 | ShopeeFood có hỗ trợ cập nhật trạng thái hết món/tạm ngừng bán từ CukCuk hay không? | Có, check API out of stock
D | Chi phí và CTKM
1 | ShopeeFood đang áp dụng các loại phí nào đối với nhà hàng (chiết khấu, phí dịch vụ, phí thanh toán...)? | - Commission - Merchant fund cho khuyến mãi - SPF thu hộ thuế đối với cá nhân/ hộ kinh doanh
2 | Các khoản phí này được khấu trừ trực tiếp trên từng đơn hàng hay được đối soát định kỳ? | Các khoản phí này được trừ trực tiếp trên từng đơn hàng
3 | Khi một đơn hàng áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, ShopeeFood trả về chi tiết từng khoản giảm giá hay chỉ trả về tổng giá trị giảm giá? | SPF trả về các khoản giảm giá liên quan tới quán và tổng giảm giá của đơn hàng
4 | Khi một đơn hàng áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, ShopeeFood trả về: - Chi tiết từng khoản giảm giá? - Hay chỉ trả về tổng giá trị giảm giá? | SPF trả về các khoản giảm giá liên quan tới quán và tổng giảm giá của đơn hàng
5 | ShopeeFood có tách riêng phần khuyến mại do ShopeeFood tài trợ và phần khuyến mại do nhà hàng tài trợ hay không? | Có, SPF chỉ trả về phần khuyến mại do nhà hàng tài trợ
6 | Những khoản phí và khuyến mại nào được trả về qua API để phục vụ đối soát trên CukCuk? | - Commission - Tax - Khuyến mãi gạch giá - Khuyến mãi Prepaid (mua deal trước, sử dụng sau) - Cheap Meal (ăn ngon rẻ, 1 món với id mới, type = Cheap Meal, giá rẻ hơn món gốc)
F | Đồng bộ đơn hàng về CukCuk | SPF sẽ gửi tín hiệu vào webhook của Cuk Cuk khi có 1 đơn hàng mới, hoặc đơn hàng có cập nhật về thông tin/trạng thái --> Cuk Cuk call order.get_details để lấy thông tin chi tiết đơn hàng về. Các thông tin đơn hàng được mô tả trong tài liệu API
1 | ShopeeFood có cung cấp API đồng bộ hóa đơn, doanh thu và dữ liệu đối soát đơn hàng về phần mềm đối tác không? Nếu có, vui lòng chia sẻ tài liệu API và danh sách các trường dữ liệu được hỗ trợ. | Chưa support
2 | Khi đơn hàng hoàn thành, đối tác trả về hóa đơn cho đối tác CukCuk bao gồm những trường thông tin gì? | SPF chỉ bắn noti đơn hàng hoàn thành. CukCuk phải call api get_order_dettail để get thông tin order về
3 | Khi đơn hàng hoàn thành, ShopeeFood trả về CukCuk những thông tin gì để ghi nhận doanh thu và đối soát? | SPF chỉ bắn noti đơn hàng hoàn thành. CukCuk phải call api get_order_dettail để get thông tin order về. trên đó có tất cả các file về value order, commission, saller tax....
4 | Đối với đơn hàng chưa được nhà hàng xác nhận hoặc bị hủy, ShopeeFood trả về những trạng thái nào? | Check giúp ở mục OrderMerchantStatus. Đây là list status spf bắn noti về cho quán
5 | Đối với đơn hủy, các thông tin về tiền hàng, phí giao hàng, khuyến mại và các khoản hoàn tiền được trả về như thế nào? | order detail k change các field khi bị hủy. chỉ thay đổi status của order
6 | Khi nào Shopee trả về hóa đơn CukCuk?(khi đơn hàng giao hoàn thành,...) | SPF k support trả hóa đơn
7 | ShopeeFood có trả về chi tiết các khoản sau trên từng đơn hàng không? - Tiền món ăn - Phí giao hàng - Khuyến mại ShopeeFood tài trợ - Khuyến mại nhà hàng tài trợ - Phí chiết khấu - Phí dịch vụ - Số tiền thực nhận của nhà hàng | - Phí giao hàng - Khuyến mại ShopeeFood tài trợ - Phí dịch vụ Những khoản trên không trả về trong order detail
8 | Trạng thái đơn hàng nào được đồng bộ từ ShopeeFood về CukCuk (Đơn mới, Đã xác nhận, Đang chuẩn bị, Đang giao, Hoàn thành, Hủy...)? | SPF bắn noti status đơn hàng. CukCuk phải get order detail về để update
9 | Khi CukCuk mất kết nối hoặc không nhận được đơn hàng, có cơ chế đồng bộ lại dữ liệu hay không? | Không support noti lại.
10 | Khi đồng bộ đơn hàng về CukCuk, ShopeeFood có trả về thông tin phương thức thanh toán và số tiền thanh toán theo từng phương thức hay không? (tiền mặt, chuyển khoản) | Phần thanh tin thanh toán của khách hàng : PaymentMethod trong order detail
Đối với các chương trình khuyến mại do ShopeeFood triển khai và áp dụng vào món ăn của nhà hàng, phần chi phí khuyến mại này sẽ do ShopeeFood chịu hoàn toàn, nhà hàng chịu hoàn toàn hay được phân bổ theo tỷ lệ giữa hai bên? Nếu có chia sẻ chi phí, ShopeeFood có trả về thông tin chi tiết phần khuyến mại mà nhà hàng phải chịu hay không?
|  | 1. Đồng bộ menu từ ShopeeFood về CukCuk Trường hợp nhà hàng đã có sẵn menu trên ShopeeFood trước khi kết nối với CukCuk, sau khi kết nối thì menu hiện có trên ShopeeFood có được đồng bộ về CukCuk hay không ? - Nếu có, cho em hỏi thêm cơ chế đồng bộ có lưu ý gì không? Ví dụ: - Chỉ đồng bộ một lần sau khi kết nối thành công hay đồng bộ liên tục? - Sau khi kết nối, nếu người dùng thêm/sửa/xóa món trực tiếp trên ShopeeFood thì các thay đổi này có được đồng bộ về CukCuk hay không? | dùng api get dish để đồng bộ menu về Cukcuk
|  | Trường hợp món đã có sẵn trên menu CukCuk nhưng chưa có trên ShopeeFood, khi thực hiện đồng bộ món từ CukCuk lên ShopeeFood thì có được hiểu rằng các món này đã được mapping/liên kết với món trên CukCuk hay không, hay vẫn cần thực hiện bước mapping riêng? | gọi api sync menu món nào chưa có trên spf sẽ tự tạo mới trên spf

## Câu hỏi ngày 22062026
STT | Câu hỏi CukCuk cần làm rõ | Phản hồi bên ShopeeFood | Ghi chú
1 | Em muốn biết các trường thông tin ở trong tài liệu API tương ứng với các trường thông tin nào tại màn hình chi tiết đơn hàng của khách hàng đặt hàng trên shopee và chi tiết đơn hàng nhà hàng nhận được trên app shopee partner | Trên buyer thể hiện nhiều phần thông tin và fee của SPF với khách hàng. phần này sẽ không trả về cho merchant trong phần api. order_detail api chỉ trả về 1 số file liên quan đến merchant (như discount: chỉ trả khi merchant fund discount)
2 | Đối với các chương trình khuyến mại do ShopeeFood triển khai và áp dụng vào món ăn của nhà hàng, phần chi phí khuyến mại này sẽ do ShopeeFood chịu hoàn toàn, nhà hàng chịu hoàn toàn hay được phân bổ theo tỷ lệ giữa hai bên? Nếu có chia sẻ chi phí, ShopeeFood có trả về thông tin chi tiết phần khuyến mại mà nhà hàng phải chịu hay không? | Tùy vào từng chương trình, sẽ có các trường hợp: - Do SPF chịu hoàn toàn - Do nhà hàng chịu hoàn toàn - 2 bên chia sẻ khuyến mãi Trong order, thông tin merchant_price đã có trừ phần quán tài trợ cho món. merchant discount là tổng số tiền giảm giá mà quán chịu trên cả đơn hàng
3 | Gía món hiển thị trên ShopeeFood đã bao gồm thuế chưa? | Giá món hiển thị đã bao gồm thuế
4 | Đơn hàng của shopee đổ về CukCuk, nếu team chúng tôi mong muôn sửa lại thông tin món ăn có được không? | Hiện SPF chưa hỗ trợ sửa thông tin đơn hàng qua API Có hỗ trợ qua Partner App
5 | Khuyến mại hóa đơn theo % được tinh trên shopee chưa bao gồm phí giao hàng, phí áp dụng, tip cho tài xế đúng không? Cho team CukCuk xin rõ công thức tính cho toán tiền phải trả cho khách hàng và view số tiền thực nhận của nhà hàng? | Tiền phải trả của khách = tiền món - khuyến mại + phí giao hàng + phí áp dụng + tip + 1 số loại phí khác của SPF theo từng thời điểm Tiền quán thực nhận = tiền món - khuyến mại quán tài trợ - commission - thuế (đây là thuế của cá nhân/hộ kinh doanh, SPF thực hiện thu hộ và đóng thuế hộ cho nhà hàng)
6 | Đối với các đơn hàng đã được thanh toán trước trên Shopee, khi đồng bộ đơn hàng về CukCuk có lấy được trạng thái đã thanh toán để hiển thị không? | Có
7 | CukCuk đã có phần mềm phát hành hóa đơn điện tử riêng, khi tích hợp với shopeefood có bắt buộc CukCuk phải dùng hóa đơn điện tử xuất từ shopeefood không? Nếu có hóa đơn điện tử cho team CukCuk xin mẫu hóa đơn điện tử. | SPF chưa có hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử
8 | Đối tác cho Team CukCuk xin mẫu in của phiếu giao hàng? | Spf chỉ support in bill trên partner app. còn api chưa sp in bill
9 | Đối với các đơn hàng chưa xác nhận giao hàng, có cho phép chỉnh sửa đơn hàng đổ từ shopeefood về CukCuk không? Nếu có thì cơ chế sửa đơn hàng như thế nào? | Hiện SPF chưa hỗ trợ sửa thông tin đơn hàng qua API Có hỗ trợ qua Partner App

## Câu hỏi ngày 29062026
STT | Câu hỏi CukCuk cần làm rõ | Phản hồi bên ShopeeFood L1 | Câu hỏi thêm | Phản hồi bên ShopeeFood L2
1 | Khi đồng bộ món từ CukCuk sang ShopeeFood, thông tin thuế của món (Tax/VAT) có được đồng bộ sang ShopeeFood không? | Giá món đã bao gồm all thue/VAT
2 | Trường hợp thuế không được đồng bộ từ CukCuk sang ShopeeFood: - Giá món được đồng bộ từ CukCuk lên ShopeeFood có được hiểu là giá đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế? - ShopeeFood đang áp dụng những loại thuế/phí nào trên giá bán của món? - Mức thuế (nếu có) được tính theo tỷ lệ bao nhiêu? | Giá món đã bao gồm all thue/VAT SPF chỉ tinh seller tax trên subtol
3 | Khi đồng bộ món qua shopeefood, CukCuk có cần phân loại món không? (ví dụ đồ đóng gói, chứa cồn,...) | không có phân loại
4 | ShopeeFood có hỗ trợ đồng bộ món Combo từ CukCuk không? Nếu có, cơ chế đồng bộ Combo như thế nào (thành phần Combo, giá bán, số lượng, lựa chọn trong Combo...)? | SPF chưa support menu dạng combo
5 | Khi đồng bộ menu từ ShopeeFood về CukCuk, nhóm món trên ShopeeFood có cần mapping với nhóm món trên CukCuk không? (Ví dụ: nhóm "Đồ uống" trên ShopeeFood sẽ được liên kết với nhóm "Đồ uống" đã có trên CukCuk hay hệ thống sẽ tự động tạo nhóm mới?). | Cần mapping cả nhóm món, món, nhóm topping, topping | Chỗ này em có tham khảo bên Kiosk Việt, thì chỉ thấy Mapping món và topping thôi? Còn thông tin về nhóm thực đơn và nhóm topping thì tự động ăn theo món và topping thì có được không ạ? | phải có mapping Nhóm món và nhóm topping. vì k map thì khi sync menu sẽ bị xóa tạo lại món mới. sẽ mất lượt đặt của món
6 | - Đối với đơn hàng đã đồng bộ từ ShopeeFood về hệ thống Partner/POS, Partner có được phép chỉnh sửa thông tin món (tên món, số lượng, topping, giá...) trực tiếp trên POS không? Hay mọi thay đổi bắt buộc phải thực hiện trên ShopeeFood và Partner chỉ nhận dữ liệu cập nhật từ ShopeeFood? - Nếu cho phép chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa đơn hàng có đồng bộ lại về SFP không? | pos có thể sữa tên món trên menu. order củ không bị impact. chỉ đơn hàng mới mới hiện tên món mới | Có cho phép sửa thông tin đơn hàng đã thanh toán và chưa thanh toán từ Shopee đổ về không? Nếu có, Trường hợp thay đổi thông tin món của order đổ từ shopeefood đổ về, add thêm chương trình khuyến mại của nhà hàng tại POS thì có đồng bộ lên shopee được không? | API chưa support edit order. chỉ allow cancel order
7 | Sau khi đơn hàng đã được đồng bộ về Partner/POS, Partner có được phép thực hiện hủy đơn hàng từ phía POS không?Nếu được phép: - Điều kiện hủy đơn là gì? - Trạng thái đơn hàng nào được phép hủy? - Việc hủy đơn có được đồng bộ sang ShopeeFood hay không? | Pos được hủy đơn khi đơn chưa chuyển sang trạng thái picked ( tài xế đã lấy hàng)
8 | Nhờ đối tác trả lời kỹ câu hỏi này: Các loại chương trình khuyến mại của CukCuuk như tặng món, mua m tặng n, giảm giá hóa đơn, giảm giá món, đồng giá có được đồng bộ sang shopeeFood không? Nếu có cơ chế đồng bộ như thế nào? Nhờ đối tác trả lời chi tiết | API chỉ support setup giảm giá món. còn lại phải liên hệ spf để setup
9 |  |  | Khi có đơn từ ShopeeFood, tại thời điểm đồng bộ về CukCuk đã có thông tin của Shipeer chưa? Nếu chưa thì tại thời điểm nào mới có thông tinn Shipper đổ về CukCuk?